УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Совета по экологическому строительству в России

____________   Козлова Е.А.

«____» ___________ 2019 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КОМИТЕТА НАУКИ И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ                                        СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В РОССИИ НА 2019Г.

| № п/п | Содержание выполняемых работ | Ожидаемые результаты | Срок выполнения (начало-окончание) | Объем финансирования (расход/приход) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Оформление заявок на научно-исследовательские работы по темам диссертаций соискателей Совета | Не менее 5 заявок ( РФФИ, Фонд Президента, Bre, др.) | начало 15.03.19 конец 15.09.19 | +6 млн.руб | Комитет НЭП., соискатели научных степе-ней в Совете |
|  | Проведение конференции по развитию эколого-эффективных предприятий в России | Формирование и реализация подпрограммы «Подготовка управленческого персонала компаний России в экологической направленности деятельности» | апрель 2019 | инициативная разработка исполнителей | Комитет НЭП, институт управления инвестиционными проектами ФАУ «РосКапСтрой» |
|  | Создание и внедрение методики оценки показателя энерго-эффективности ЖКК регионов РФ | Заявка на НИР Минстрой | начало 15.04.19 конец 15.10.19 | +2,5 млн.руб | Комитет НЭП, творческий коллектив |
|  | Создание Центра молодежного инновационного творчества «Эко-автоматика» в рамках кластера переустройства автоматизированных систем | Заявка на ОКР | начало 15.02.19 конец 05.05.19 | +5 млн.руб | Комитет НЭП, творческий коллектив |
|  | Разработка коллективных монографий, по направлениям и темам исследования Совета | Серия публикаций и коллективных монографий | III кв. 2019 | - 3,5 млн.руб | Комитет НЭП, творческий коллектив |
|  | Подготовка проекта инновационного кластера автоматизированных систем в сфере экологического строительства | Подготовка проекта кластера и/или предложений по включению проектов Совета в Московский инновационный кластера, создаваемый по Указу Президента | II кв. 2019 | +5 млн.руб | Комитет НЭП, творческий коллектив |
|  | Проведение международной конференции по развитию направления переустройства систем автоматизации в ЖКХ с целью повышения экологических характеристик здания, сооружения | Составление кооперации по исследованию, разработке, и продажам продукции, подготавливаемой и реализуемой в процессе развития направления автоматизации ЖКХ | III кв. 2019 | +0,4 млн.руб | Комитет НЭП, творческий коллектив |
|  | Подготовка заявки на государст-венную премию правительства РФ за создание нового направления «эксплуатационное переустройство». | Материалы заявки | IV кв. 2019 | - 1,0 млн.руб | Мохов А.И., творческий коллектив |

Директор Комитета НЭП Совета по экологическому строительству в России  _______________

(подпись)